Avenants :

| Ouvrages ou Travaux supplémentaires : Article 55 du CCAG |  |
| --- | --- |
|  | - ouvrages qui ne figurent pas au marché initial, qui sans changer l’objet du marché sont : - imprévus au moment de la passation (accessoire du marché) - il y ‘a intérêt au point de vu délai d’exécution ou de la bonne marche de l’exécution du marché à ne pas introduire un nouvel entrepreneur - l’exécution de ces travaux ou ouvrages supplémentaires implique un matériel déjà occupé ou utilisé sur place par l’entrepreneur |
|  | prescrites à l’entrepreneur par ordre de service |
|  | Constatés par avenant qui fixe leur nature, leurs prix et, le cas échéant, le délai de leur exécution |
|  | Leur montant ne doit pas dépasser 10% du montant initial du marché |
|  | Exiger une caution supplémentaire pour retenue de garantie, au cas où la retenue de garantie sur les travaux exécutés n’a pas été prélevée sur le décompte et remplacée par une caution |
|  | Faire attention aux indexes à prendre en considération pour la révision des prix relative au montant des travaux supplémentaires ( ART 55 CCAG T) |
| Augmentation dans la masse des travaux ( article 57) |  |
|  | - La masse initiale des travaux : le montant contractuel des travaux tel qu’il est prévu au marché initial - La masse des travaux : le montant des travaux exécutés et évalués à un moment donné à partir des prix initiaux du marché. - La masse des travaux ne tient pas compte des travaux supplémentaires visés à l’article 55, du montant résultant de la révision des prix et des indemnités accordés à l’entrepreneur ainsi que le montant des intérêts moratoires pour retard de paiement ou des pénalités encourues |
|  | - Les augmentations cumulées dans la masse des travaux ne doivent en aucun cas dépasser 10 % de la masse initiale du marché - Pour les marchés reconductibles, la limite de 10 % est appréciée pour la durée totale du marché |
|  | - L’entrepreneur avise le maitre d’ouvrage 20 jours au moins à l’avance, de la date probable à la quelle la masse des travaux atteindra la masse initiale |
|  | - Lorsque la masse des travaux atteint la masse initiale, l’entrepreneur doit arrêter les travaux s’il n’a a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision du maitre d’ouvrage de les poursuivre |
|  | - La décision de poursuivre les travaux doit préciser le montant limite jusqu’à où les travaux pourront être poursuivis - Cette décision doit intervenir dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la lettre de l’entrepreneur - Une copie de la dite décision est notifiée à l’entrepreneur par ordre de service et doit être inscrite au registre du marché |
|  | - Un délai supplémentaire peut être prévu par avenant, pour tenir compte des travaux correspondant à l’augmentation dans la masse des travaux prévue par la décision du maitre d’ouvrage |

Nomenclature des pièces justificatives :

- Travaux supplémentaires

- Engagement

- Projet d’avenant en double exemplaires dont un original;

- Copie certifiée conforme à l’original du marché initial;

- Copie certifiée conforme à l’original du (ou des) avenant (s) antérieur(s), le cas échéant.

- Certificat administratif;

- Fiche d’engagement et état d’engagement ou fiche navette) en deux exemplaires dont un original ;

- Copies certifiées conforme aux originaux des ordres de service de commencement de l’exécution des prestations, d’arrêt et de reprise de l’exécution des prestations, le cas échéant.

- Paiement

- Etat d’engagement ou fiche navette visé (e) le cas échéant;

- Ordre de service dûment signé  par le maître d’ouvrage notifiant l’approbation de l’avenant.

- Original de l’avenant visé et copie certifiée conforme à l’original.

- Copies certifiées conforme aux originaux des ordres de service de commencement de l’exécution des prestations, d’arrêt et de reprise de l’exécution des prestations, le cas échéant.

- Décompte(s) provisoire(s) certifiés par le maître d’ouvrage et copies conformes à l’original.

- Augmentation dans la masse des travaux

- Engagement :

- Fiche d’engagement et état d’engagement ou fiche navette () en deux exemplaires dont un original ;

- Copie certifiée conforme à l’original du marché initial;

- Copie certifiée conforme à l’original des avenants antérieurs, le cas échéant.

- Décision du maître d’ouvrage de poursuivre l’exécution des prestations accompagnée de l’estimation prévisionnelle détaillée de l’augmentation dans la masse des prestations;

- Ordres de service d’arrêt et de reprise de l’exécution des prestations, le cas échéant.

- Paiement :

- Etat d’engagement visé ou fiche navette visé (e);

- Décomptes provisoires certifiés par le maître d’ouvrage et copies conformes à l’original ;

- Ordres de service d’arrêt et de reprise de l’exécution des prestations, le cas échéant.